## Sheet1
角色分析 |  |  |  |  | 是
编号 | 角色 | 说明 |  |  | 否
1 | 房产经销商管理员
2 | 房产经销商销售员工
3 | 购房用户
4 | 平台管理员
数据库设计
编号 | 功能 | 说明 | 人天数
1 | 数据库设计 |  | 3
3
前端页面设计
编号 | 功能 | 说明 | 人天数
1 | 页面设计 |  | 5 |  |  | 温宁宁
5
房产营销平台功能列表
经销商子系统
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 是否完成
1 | 经销商申请入驻 | 数据前面验证加后台验证 | 1 | 否 |  | 李宏
2 | 经销商登录 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
3 | 经销商信息查看 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
4 | 经销商信息修改 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
5 | 登录密码修改 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
6 | 楼盘添加 |  | 1.5 | 否 |  | 李宏
7 | 楼盘修改 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
8 | 楼盘冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 李宏
9 | 楼盘激活 |  | 0.25 | 否 |  | 李宏
10 | 楼盘分页查看 |  | 1 | 否 |  | 李宏
11 | 楼盘单个查看 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
12 | 楼盘图片浏览 |  | 1.5 | 否 |  | 李宏
13 | 楼盘图片上传 | 一个楼盘可以上传多张图片（无限制） | 0.5 | 否 |  | 李宏
14 | 楼栋添加 | 楼栋属于某个楼盘 | 0.5 | 否 |  | 李宏
15 | 楼栋修改 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
16 | 楼栋冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 李宏
17 | 楼栋激活 |  | 0.25 | 否 |  | 李宏
18 | 楼栋分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
19 | 户型添加 |  | 1 | 否 |  | 李宏
20 | 户型修改 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
21 | 户型冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 李宏
22 | 户型激活 |  | 0.25 | 否 |  | 李宏
23 | 户型分页查看 | 所有户型全部直接列出，户型显示出属于哪个楼盘 先选择楼盘，再把该楼盘的所有户型显示出来 | 0.5 | 否 |  | 李宏
24 | 户型单个查看 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
25 | 户型图片浏览 |  | 1 | 否 |  | 李宏
26 | 员工添加 | 添加员工时需要指定负责哪个楼盘，指定基本工资 | 0.5 | 否 |  | 李宏
27 | 员工修改 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
28 | 员工冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 伍群斌
29 | 员工激活 |  | 0.25 | 否 |  | 伍群斌
30 | 员工分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
31 | 员工单个查看 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
32 | 绩效管理提成百分比设置 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
33 | 绩效管理单个员工任务量设置 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
34 | 员工绩效分页显示 | 需要通过员工基本工资，销售量及提成百分比计算出 工资；完成任务与未完成任务的用不同的背景颜色显示 | 1.5 | 否 |  | 伍群斌
35 | 活动添加 | 活动信息与楼盘绑定 | 0.5 | 否 |  | 李宏
36 | 活动修改 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
37 | 活动冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 李宏
38 | 活动激活 |  | 0.25 | 否 |  | 李宏
39 | 活动分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
40 | 活动单个查看 |  | 0.25 | 否 |  | 李宏
41 | 购房预约分页查看 | 购房预约状态：已预约，已联系，已看房，已购房，不同的状态显示不同的背景色 | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
42 | 留言分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
43 | 留言删除 |  | 0.25 | 否 |  | 李宏
44 | 留言回复 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
45 | 评价分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 李宏
46 | 评价删除 |  | 0.25 | 否 |  | 李宏
47 | 客户添加 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
48 | 客户修改 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
49 | 客户冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 伍群斌
50 | 客户激活 |  | 0.25 | 否 |  | 伍群斌
51 | 客户分页查看 | 预约客户，预定客户及购房客户，不同类型的客户使用不同的背景颜色标识 | 1 | 否 |  | 伍群斌
52 | 客户单个查看 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
53 | 客户购房合同上传 | 可以提供购房合同下载的功能 | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
54 | 客户电子档案上传 | 可以提供档案下载功能 | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
55 | 房屋销售图表显示 | 直接通过图表的形式展现房屋销售状态 | 1.5 | 否 |  | 王日高
56 | 房屋业主信息查看 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
57 | 房屋状态修改 | 待售，销售中，已预定，已售，保留 | 0.5 | 否 |  | 李宏
31.25
经销商员工子系统
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 是否完成
1 | 员工登录 | 使用经销商添加员工时生成的账号和密码 | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
2 | 员工信息查看 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
3 | 员工信息修改 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
4 | 登录密码修改 |  | 0.25 | 否 |  | 伍群斌
5 | 绩效分页查看 | 一个月为一行数据，包括销量，提成，工资 | 1.5 | 否 |  | 伍群斌
6 | 购房预约分页查看 | 只能查看属于自己的购房预约 | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
7 | 购房预约状态的修改 | 购房预约状态：已预约，已联系，已看房，已购房，不同的状态显示不同的背景色 | 0.25 | 否 |  | 伍群斌
8 | 客户添加 | 与经销商子系统一致 | 0 | 否 |  | 伍群斌
9 | 客户修改 | 与经销商子系统一致 | 0 | 否 |  | 伍群斌
10 | 客户冻结 | 与经销商子系统一致 | 0 | 否 |  | 伍群斌
11 | 客户激活 | 与经销商子系统一致 | 0 | 否 |  | 伍群斌
12 | 客户分页查看 | 与经销商子系统一致 | 0 | 否 |  | 伍群斌
13 | 客户单个查看 | 与经销商子系统一致 | 0 | 否 |  | 伍群斌
14 | 客户购房合同上传 | 与经销商子系统一致 | 0 | 否 |  | 伍群斌
15 | 客户电子档案上传 | 与经销商子系统一致 | 0 | 否 |  | 伍群斌
16 | 销售记录添加 | 先添加客户，再添加销售记录，选择已添加的客户 | 1.5 | 否 |  | 伍群斌
17 | 销售记录修改 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
18 | 销售记录冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 伍群斌
19 | 销售记录激活 |  | 0.25 | 否 |  | 伍群斌
20 | 销售记录分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
21 | 销售记录单个查看 |  | 0.5 | 否 |  | 伍群斌
22 | 房屋销售图表显示 |  | 0 | 否 |  | 伍群斌
23 | 房屋业主信息查看 |  | 0 | 否 |  | 伍群斌
|  |  | 7.5 | 否
用户子系统
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 是否完成 |  | 邓桂珍
1 | 用户注册 |  | 0.5 | 否 |  | 邓桂珍
2 | 用户登录 |  | 0.5 | 否 |  | 邓桂珍
3 | 用户基本信息查看 |  | 0.5 | 否 |  | 邓桂珍
4 | 用户基本信息修改 |  | 0.5 | 否 |  | 邓桂珍
5 | 登录密码修改 |  | 0.25 | 否 |  | 邓桂珍
6 | 用户点赞分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 邓桂珍
7 | 用户点赞取消 |  | 0.25 | 否 |  | 邓桂珍
8 | 预约购房修改 |  | 1 | 否 |  | 邓桂珍
9 | 预约购房分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 邓桂珍
10 | 评价分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 邓桂珍
11 | 评价修改 |  | 0.5 | 否 |  | 邓桂珍
12 | 评价冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 邓桂珍
13 | 评价激活 |  | 0.25 | 否 |  | 邓桂珍
14 | 留言分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 邓桂珍
15 | 留言修改 |  | 0.5 | 否 |  | 邓桂珍
16 | 留言冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 邓桂珍
17 | 留言激活 |  | 0.25 | 否 |  | 邓桂珍
18 | 历史记录分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 邓桂珍
19 | 历史记录删除 |  | 0.5 | 否 |  | 邓桂珍
8.5
管理员子系统
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 是否完成 |  | 吴宗杰
1 | 申请入驻经销商分页查看 | 用于经销商入驻审核 | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
2 | 经销商入驻审核 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
3 | 已审核经销商分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
4 | 经销商信息单个查看 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
5 | 经销商信息修改 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
6 | 经销商信息冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
7 | 经销商信息激活 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
8 | 用户信息分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
9 | 用户信息冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
10 | 用户信息激活 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
11 | 区域添加 | 支持区域级联操作 | 1 | 否 |  | 吴宗杰
12 | 区域修改 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
13 | 区域冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
14 | 区域激活 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
15 | 区域分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
16 | 楼盘信息分页查看 | 可查看所有楼盘信息，每个楼盘信息标识出属于哪个房产经销商 | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
17 | 楼盘图片浏览 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
18 | 户型信息分页查看 | 先选择楼盘，再分页查看户型信息 | 1 | 否 |  | 吴宗杰
19 | 活动分页查看 | 包括经销商发布的活动和平台发布的活动 | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
20 | 活动添加 | 添加为平台活动 | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
21 | 活动修改 | 只能修改平台活动 | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
22 | 活动冻结 | 只能冻结平台活动 | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
23 | 活动激活 | 只能激活平台活动 | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
24 | 文章类别添加 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
25 | 文章类别修改 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
26 | 文章类别冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
27 | 文章类别激活 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
28 | 文章类别分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
29 | 文章添加 | 文章需要指定文章类别 | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
30 | 文章修改 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
31 | 文章冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
32 | 文章激活 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
33 | 文章分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
34 | 广告添加 | 需要指定广告显示位置，默认为显示状态 | 1 | 否 |  | 吴宗杰
35 | 广告修改 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
36 | 广告冻结 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
37 | 广告激活 |  | 0.25 | 否 |  | 吴宗杰
38 | 广告分页查看 |  | 0.5 | 否 |  | 吴宗杰
39 | 权限管理 | 不做权限分配的功能，但需要判断是否拥有某个操作的权限 | 2 | 否 |  | 吴宗杰
18.5
报表统计
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 是否完成
1 | 单个楼盘销售统计 |  | 1.5 | 否 |  | 王日高
2 | 单个楼盘价格统计 |  | 1.5 | 否 |  | 王日高
3 | 单个楼盘点击数统计 |  | 1.5 | 否 |  | 王日高
4 | 员工销量统计 | 对员工的销量进行统计，经销商管理员可以查看所有员工的销量统计，而员工只能查看自己的销量统计 | 1.5 | 否 |  | 王日高
5 | 用户统计 |  | 1.5 | 否 |  | 王日高
7.5
前端页面子系统
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 是否完成
1 | 用户点赞 |  | 0.5 | 否 |  | 温宁宁
2 | 用户取消点赞 |  | 0.5 | 否 |  | 温宁宁
3 | 用户评价 |  | 0.5 | 否 |  | 温宁宁
4 | 用户留言 |  | 0.5 | 否 |  | 温宁宁
5 | 查看楼盘添加用户历史记录 |  | 0.25 | 否 |  | 温宁宁
6 | 楼盘地图的展示 |  | 2 | 否 |  | 温宁宁
7 | 贷款计算 |  | 1 | 否 |  | 温宁宁
8 | 预约购房 |  | 1 | 否 |  | 温宁宁
6.25